Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR […]

podpisana w  dniu […] 2017 r. w Myszkowie pomiędzy:

Markiem Bartoszek, ul……….…….. , 42-300 Myszków,  prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U.-MARCUS, z siedzibą w Myszkowie (42-300) przy ulicy Granicznej7A, NIP: 5771006799, REGON: 150636428 , działającymi osobiście,

zwanymi dalej „Zamawiającym”,

a

[…] z siedzibą w […], ul. […], wpisaną do […] prowadzonego przez […] pod numerem […], NIP: […], REGON: […] reprezentowanym przez: […],

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”.

### § 1.

### Definicje

W niniejszej Umowie następujące pojęcia mają określone poniżej znaczenie:

  - Zamawiający – P.P.H.U.- MARCUS, Marek Bartoszek, Ul.Graniczna 7A, 42-300 Myszków, NIP, 5771006799, REGON: 150636428

  - Wykonawca – […] z siedzibą w […]., wpisany do […] prowadzonego przez […] pod numerem […], NIP […], REGON […].

  - Strona – odpowiednio Zamawiający lub Wykonawca lub oboje łącznie.

  - Osoba trzecia – podmiot inny aniżeli Wykonawca oraz  Podwykonawca, nie będący także Zamawiającym.

  - Umowa – niniejsza umowa.

  - Przedmiot Umowy – przedmiot niniejszej Umowy zdefiniowany 
w § 2.

  - Obiekt – hala produkcyjna z częścią socjalną oraz budynek biurowy  (część produkcyjna – jednokondygnacyjna, część socjalno-biurowa – dwukondygnacyjna) o łącznej powierzchni zabudowy – 3.473 m2, powierzchni użytkowej – 3.151 m2, wraz z drogami wewnętrznymi, miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, stacją redukcyjną gazu ziemnego, ogrodzeniem z bramami i furtką, fundamentami pod urządzenia techniczne i technologiczne, wiatą śmietnikową, urządzeniem terenów zielonych i innymi elementami zagospodarowania terenu na działce położonej w Myszkowie o numerze ewidencyjnym: 10241/1, zgodnie z projektem koncepcyjnym, wymogami i założeniami Zamawiającego objętymi Załącznikiem nr 1 do Umowy.

  - Prace przygotowawcze – prace obejmujące swoim zakresem:

- roboty ziemne,

- roboty instalacyjne dla instalacji zewnętrznych, oraz

- roboty instalacyjne wewnętrzne dla instalacji zagłębionych w ziemi.

  - Inwestycja – zamierzenie inwestycyjne, którego przedmiotem jest wybudowanie, wyposażenie i rozruch Obiektu oraz uzyskanie zezwolenia na użytkowanie Obiektu.

  - Dokumentacja projektowa  – niezbędna dokumentacja projektowa:

- budowlana – na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę Obiektu,

- konkursowa – dla wyłonienia Wykonawcy,

- wykonawcza – dla wybudowania Obiektu,

- powykonawcza – dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

  - Oferta – uzupełniony formularz oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z formularzem oferty w związku z udziałem 
w przetargu na realizację Inwestycji.

  - Podwykonawca – podmiot, który zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, zawarł z Wykonawcą umowę na realizację określonej części robót będących Przedmiotem Umowy.

  - Wykonawca Zamawiającego lub Dostawca Zamawiającego – podmiot, który zawarł z Zamawiającym umowę zobowiązującą do wykonania lub dostarczenia (oraz opcjonalnie montażu i uruchomienia) materiałów lub urządzeń niezbędnych do realizacji Inwestycji.

  - Należyta staranność – najwyższa staranność, jakiej przy wykonywaniu określonych czynności można wymagać od podmiotu zawodowo zajmującego się dokonywaniem takich czynności.

  - Siła wyższa – została zdefiniowana w § 24 Umowy.

  - Dzień roboczy – każdy dzień inny niż niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy na podstawie przepisów prawa polskiego.

  - Przypadek nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy – każde zdarzenie polegające na niewykonaniu lub na nienależytym wykonaniu przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jak również każdy przypadek wystąpienia okoliczności, za których nie wystąpienie zgodnie z niniejszą Umową odpowiada Wykonawca, jak również każdy przypadek niewystąpienia okoliczności, za których wystąpienie zgodnie z niniejszą Umową odpowiada Wykonawca. W szczególności za przypadek nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy uważa się niedochowanie terminu zakończenia budowy Obiektu, wystąpienie przez Podwykonawców Wykonawcy z zasadnymi roszczeniami o zapłatę w stosunku do Zamawiającego jak również wystąpienie usterek noszących znamiona wad trwałych i obniżenie gwarantowanej przez Wykonawcę jakości robót i Obiektu.

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy – harmonogram wykonania prac objętych niniejszą Umową stanowiący Załącznik nr 2.

  - Protokół konieczności – dokument potwierdzający wykonanie robót dodatkowych, wykraczających poza zakres Przedmiotu Umowy, których zaniechanie mogłoby spowodować powstanie znacznej szkody po stronie Zamawiającego lub przestój 
w prowadzeniu prac. Protokół konieczności wymaga każdorazowej akceptacji przez Zamawiającego.

### § 2.

### Przedmiot Umowy

2.1	Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Inwestycji pn. Budowa hali produkcyjnej z częścią socjalną oraz budynku biurowego o powierzchni zabudowy 3 473 m2, wraz z projektem, oraz z drogami wewnętrznymi, miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, stacją redukcyjną gazu ziemnego, ogrodzeniem z bramami i furtką, fundamentami pod urządzenia techniczne i technologiczne, wiatę śmietnikową, urządzeniem terenów zielonych i innymi elementami zagospodarowania terenu na działce położonej w Myszkowie o numerze ewidencyjnym: 10241/1, obejmująca w szczególności:

- Przygotowanie realizacji Inwestycji,

- Prowadzenie realizacji Inwestycji siłami własnymi,

- Zarządzanie i koordynację robót Podwykonawców, uczestniczących bezpośrednio lub pośrednio w realizacji Inwestycji,

- Koordynację robót Wykonawców Zamawiającego, Dostawców Zamawiającego oraz wszystkich innych podmiotów uczestniczących bezpośrednio lub pośrednio w realizacji Inwestycji,

- Rozliczenie prac Podwykonawców oraz wszystkich innych podmiotów uczestniczących bezpośrednio lub pośrednio w realizacji Inwestycji,

- Zakończenie realizacji Obiektu, rozruchu oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,

- Wykonanie prac wynikających ze złożonych gwarancji.

### § 3.

### Obowiązki Wykonawcy

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do realizacji Inwestycji zgodnie z niniejszą Umową, obowiązującym prawem, Dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę oraz wszystkimi decyzjami, pozwoleniami, postanowieniami etc., wydanymi w toku procesu administracyjnego prowadzonego w związku z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i poleceniami Zamawiającego.

  - Wykonawca na etapie przygotowawczym do realizacji Inwestycji zobowiązany jest w szczególności do:

- Sporządzenia przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

- Sporządzenia w terminie 10 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy projektu organizacji robót i przedstawienia go do akceptacji Zamawiającemu. Projekt organizacji robót będzie obejmował roboty, które mają zrealizować wszyscy Podwykonawcy związani umową zarówno bezpośrednio z Zamawiającym, jak i z Wykonawcą. Akceptacja projektu potwierdzona zostanie podpisem Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Przeprowadzania wizji placu budowy oraz jego otoczenia w celu zapoznania się 
z wszystkimi uwarunkowaniami mogącymi mieć wpływ na wykonanie Umowy.

- Zorganizowania we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza budowy, w tym zaplecza socjalnego i magazynowego dla siebie oraz umożliwienie organizacji zaplecza wszystkim Podwykonawcom, w tym także związanych umową bezpośrednio 
z Zamawiającym, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na ich koszt własny.

- Opracowanie planów zaplecza, w tym pomieszczenia biurowego dla potrzeb Zamawiającego, a następnie zorganizowanie i utrzymanie zaplecza przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.

- Dokonania zmian w organizacji ruchu na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego na terenie bezpośrednio przylegającym do terenu budowy oraz wykonanie oznakowania i wydzielenia odpowiednich stref w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, a nadto wykonanie dróg tymczasowych zapewniających dojazd na teren budowy i do nieruchomości sąsiadujących.

- Wykonania urządzeń tymczasowych koniecznych dla umożliwienia poboru wody 
i energii elektrycznej na swój koszt, z tym zastrzeżeniem, że parametry sieci poboru wody i energii elektrycznej będą odpowiadały potrzebom realizacji Inwestycji.

- Ubezpieczenia wszystkich prac związanych z realizacją Inwestycji w zakresie ryzyk występujących w trakcie robót budowlano-montażowych oraz ryzyka odpowiedzialności cywilnej związanego z prowadzeniem prac. Kopie polis Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

- Powołania Kierownika Budowy, który posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. 
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 2174).

- Ustawienie na terenie budowy tablicy informacyjnej w terminie i na zasadach określonych przepisami prawa.

- Zorganizowanie stanowiska do mycia podwozi pojazdów wyjeżdżających z placu budowy.

  - Wykonawca na etapie realizacji Inwestycji zobowiązany jest 
w szczególności do:

- Organizowania i uczestniczenia w naradach koordynacyjnych z udziałem Kierownika Budowy i przedstawicieli Zamawiającego przynajmniej raz w miesiącu oraz przygotowywania wymaganych przez Zamawiającego informacji i sprawozdań, w tym  sporządzenia  protokołu z narady.

- Zabezpieczenia placu budowy, w zakresie działalności swojej i wszystkich Podwykonawców, Wykonawców Zamawiającego, Dostawców Zamawiającego oraz wszystkich innych podmiotów uczestniczących bezpośrednio lub pośrednio w realizacji Inwestycji, przed możliwością powstania szkody na skutek działań osób trzecich, a w przypadku wystąpienia takiej szkody naprawienia jej i usunięcia ewentualnych jej skutków.

- Zgłoszenia Zamawiającemu robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających w sposób i terminie umożliwiającym sprawdzenie prawidłowości ich wykonania. Zgłoszenia takiego Wykonawca dokona wpisem do dziennika budowy.

- Przyjęcia do wykonania ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych zleconych przez Zamawiającego, przy czym przystąpienie do wykonania takich robót może nastąpić na podstawie aneksu do niniejszej Umowy, sporządzonego w oparciu o obustronnie podpisany protokół prac koniecznych do prawidłowej realizacji Inwestycji.

- Sprawdzenia i potwierdzenia przez upoważnionego pracownika wagi każdego podnoszonego elementu i możliwości sprzętu dźwigowego przed przystąpieniem do prac dźwigowych.

- Dokonania rozruchów technicznych, mechanicznych i technologicznych urządzeń 
i instalacji.

- Wykonania prób i badań wymaganych przepisami lub dokumentacją producentów.

- Dla instalacji i urządzeń podlegających odbiorowi DT - wykonania kompletnej dokumentacji odbiorowej, przeprowadzenia odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego 
i przekazania dokumentów odbiorowych Zamawiającemu.

- Zgłoszenia zakończenia wykonania Inwestycji oraz gotowości do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy oraz przeprowadzenia czynności rozruchowych wszelkich urządzeń i instalacji, a także przekazania instrukcji eksploatacji.

- Gromadzenia i przechowywania do czasu odbioru końcowego wszystkich świadectw 
i certyfikatów zastosowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań, pomiarów 
i kontroli oraz innych niezbędnych dokumentów - dokumenty te wraz z wykazem, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego lub wcześniej na  życzenie Zamawiającego.

  - Wykonawca na etapie powykonawczym zobowiązany jest 
w szczególności do:

- Przekazania, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbioru końcowego, kompletnej dokumentacji powykonawczej, zgodnej z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, tzn. przygotowanie przekazanego przez Zamawiającego terenu budowy oraz składowanie wszelkich materiałów   i urządzeń zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami ochrony środowiska, a po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, uprzątnięcie terenu i pozostawienie go  w stanie zgodnym z Dokumentacją Projektową oraz przywrócenie terenów przyległych do stanów sprzed realizacji.

- Dokonania rozruchów technicznych, prób i badań wymaganych przepisami, odbiorów,                   i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Sporządzenia dokumentacji odbiorowej, poszczególnych rodzajów robót, oraz niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w zakresie przedmiotu umowy.

- Współdziałania z Zamawiającym w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót:

- Oświadczenia Kierownika budowy o zgodności wykonania Obiektu z Dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, niniejszą Umową, pozwoleniem na budowę,

- Oświadczenia o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- Oświadczenia o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,

- Protokołu badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy,

- Protokołu z odbiorów technicznych robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Inwentaryzacji geodezyjnej podwykonawczej,

- Projektu budowlanego/wykonawczego uwzględniającego dokonane zmiany w trakcie budowy,

- Zestawienia wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Karty gwarancyjnej robót,

- Kart gwarancyjnych producentów urządzeń,

- Innych dokumentów wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych projektu warunkujących odbiór końcowy i oddanie Przedmiotu Umowy do użytku.

  - Wykonawca na każdym etapie realizacji Inwestycji zobowiązany jest w szczególności do:

- Dostarczenia materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnego do realizacji Inwestycji. Całość materiałów koniecznych do wykonania Inwestycji dostarcza Wykonawca, który jest jednocześnie odpowiedzialny za ich jakość i odbiór ilościowy. Cena materiałów i kosztów używania urządzeń i maszyn koniecznych do wykonania Inwestycji oraz koszty transportu, energii elektrycznej i wszelkie inne koszty konieczne do wykonania Inwestycji zawarte są w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy za wykonanie niniejszej Umowy, dokładnie opisanej w § 17.1.

- Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami prawa, niniejszą Umową oraz zaleceniami Zamawiającego.

- Wykonania Inwestycji zgodnie z Projektem, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, instrukcjami producentów, warunkami określonymi w Pozwoleniu na Budowę oraz zgodnie 
z przepisami prawa i poleceniami Zamawiającego.

- Działania w dobrej wierze, przy zachowaniu należytej staranności, w zgodzie 
z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- Zatrudniania do realizacji Przedmiotu Umowy jedynie osób posiadających stosowne kwalifikacje (zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów) i doświadczenie.

- Rozwiązywania wszelkich problemów natury technicznej i organizacyjnej 
w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego.

- Pełnienia funkcji zarządzającej, nadzorującej oraz koordynującej w odniesieniu do Podwykonawców, uczestniczących bezpośrednio lub pośrednio w realizacji Inwestycji, a także regularnej realizacji zobowiązań w stosunku do Podwykonawców, swoich i ich Dostawców – zgodnie z warunkami umów z nimi zawartych.

- Pełnienia funkcji koordynującej w stosunku do Wykonawców Zamawiającego, Dostawców Zamawiającego oraz wszystkich innych podmiotów uczestniczących bezpośrednio lub pośrednio w realizacji Inwestycji.

- Prowadzenia robót w sposób niezagrażający bezpieczeństwu budowy i pracujących na niej osób, zgodnie z wymogami przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska, sporządzenia zgodnie z wymogami prawa budowlanego i aktów wykonawczych planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz zabezpieczenie placu budowy, w zakresie działalności swojej i wszystkich podwykonawców, w tym także związanych umową bezpośrednio z Zamawiającym, pod względem BHP i ppoż., zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w tym wykonania obarierowań i ewentualnych rusztowań po zakończeniu  i przekazaniu stanu surowego otwartego, zatrudnienia pracowników posiadających przeszkolenie w zakresie BHP oraz aktualne badania lekarskie, a także do zaopatrzenia pracowników i innych osób wykonujących przedmiot umowy na innej podstawie aniżeli stosunek pracy w wymagane prawem środki ochrony osobistej.

- Zapewnienia odpowiednich środków celem zabezpieczenia terenu budowy przed szkodami spowodowanymi czynnikami pogodowymi, pożarem oraz innymi okolicznościami o charakterze nadzwyczajnym, a także do niezwłocznego usuwania tychże szkód.

- Zapewnienia pomocy lekarskiej w nagłych wypadkach.

- Niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wykrytym błędzie 
w dokumentacji projektowej lub technicznej, pominięciu lub wadzie, a także do niezwłocznego usuwania wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zabezpieczenia (dozór) mienia swojego i wszystkich Podwykonawców, w tym także związanych umową bezpośrednio z Zamawiającym, znajdującego się na placu budowy.

- Zapewnienia oświetlenia, ustawianie ogrodzenia i znaków ostrzegawczych w celu zabezpieczenia robót i zapewnienia bezpieczeństwa osobom trzecim.

- Umożliwienia w każdym czasie dostępu Zamawiającemu i podmiotom go reprezentującym na teren budowy w celu kontroli wykonywanych prac.

- Stosowania przy wykonaniu Inwestycji materiałów odpowiedniej jakości, zgodnej 
z Dokumentacją projektową i kartą uzgodnień materiałowych, posiadających odpowiednie atesty i/lub certyfikaty, spełniających wymagania określone w ustawie 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 881) 
i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zamiana materiałów może nastąpić wyłącznie za uprzednią i pisemną zgodą Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach, po dokonaniu analizy technicznej i finansowej.

- Używania sprzętu i narzędzi w należytym stanie technicznym i posiadającego wszystkie wymagane świadectwa, pozwolenia i dopuszczenia.

- Realizowania Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
w zakresie ochrony środowiska i ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody 
w środowisku, będące następstwem działań, za które ponosi odpowiedzialność.

- Dostarczenia, na żądanie Zamawiającego, niezbędnych wyników badań, prób i sprawdzeń materiałów stosowanych w trakcie wykonania Przedmiotu Umowy, w przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego, co do ich jakości lub przydatności.

- Dostarczenia do dnia odbioru końcowego Inwestycji, a także na każde żądanie Zamawiającego w takcie realizacji Inwestycji, wszystkich atestów, certyfikatów i świadectw dopuszczenia dla stosowanych materiałów i technologii wykorzystanych w czasie realizacji Inwestycji.

- Utrzymania porządku na placu budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz egzekwowania utrzymywania ładu i porządku na placu budowy od wszystkich Podwykonawców, w tym także związanych umową bezpośrednio z Zamawiającym.

- Gromadzenia wszelkich materiałów odpadowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i systematycznego ich utylizowania w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa na własny koszt oraz egzekwowania tego obowiązku od wszystkich podwykonawców, w tym także związanych umową bezpośrednio z Zamawiającym. Zamawiający zobowiązuje się do wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych przez niego z Osobami trzecimi, umożliwiających Wykonawcy wypełnienie zobowiązań, o których mowa w literze s) oraz u)  powyżej.

- Pokrycia wszelkich opłat związanych z poborem wody i energii elektrycznej dla prowadzenia i realizacji Inwestycji.

- Bezzwłocznego telefonicznego zgłoszenia Zamawiającemu wszelkich awarii 
i wypadków zaistniałych na terenie budowy, jak też pisemne zgłaszanie 
o okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość i terminy realizacji Inwestycji.

- Przyjęcia do wiadomości oraz wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego dotyczących sposobu prowadzenia oraz jakości i prawidłowości wykonania wszystkich prac wykonywanych przez Wykonawcę.

y)	Wykonywania prac geodezyjnych oraz innych niezbędnych do przygotowania, realizacji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie Obiektu.

§ 4.

### Podwykonawcy

  - Wykonawca może zatrudnić Podwykonawców dla wykonania części prac objętych niniejszą Umową przy zachowaniu procedury określonej poniżej:

    - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z Podwykonawcą oraz listę podwykonawców obejmujących przewidziany w harmonogramie etap robót. Projekty umów będą kompletne, tj. zawierać będą wszystkie wymagane zapisy, w szczególności dotyczące terminów  i warunków płatności – bez ceny usługi.

    - Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od przedstawienia mu na piśmie przez Wykonawcę proponowanego Podwykonawcy oraz zakresu prac, które miałyby zostać podzlecone temu Podwykonawcy, wyrazi na piśmie akceptację co do osoby Podwykonawcy lub jej brak.  Zamawiający przy wyborze Podwykonawcy będzie kierował się oceną merytoryczną przygotowania Podwykonawcy do realizacji poszczególnych prac.

    - Wybór Podwykonawcy z pominięciem procedury, o której mowa w punkcie 4.1.1. i nast., skutkował będzie nieważnością w stosunku do Zamawiającego. Wydanie zgody przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań umownych wobec Zamawiającego.

    - Ewentualne późniejsze zmiany, uzupełnienia, aneksy do umów z Podwykonawcami wymagają zachowania opisanej wyżej procedury akceptacji przez Zamawiającego.

  - Za działania lub zaniechania zatrudnionych Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.

  - Zamawiającemu przysługują wobec Podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę takie same prawa kontroli, jakie przysługują mu zgodnie z Umową wobec Wykonawcy, z wyłączeniem uprawnienia do zmiany zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcę.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia wszystkich powyższych zobowiązań do umowy zawieranej z Podwykonawcą.

  - Wykonawca zobowiązuje się, iż wskutek zawarcia umowy 
z Podwykonawcami nie powstaną żadne zasadne roszczenia Podwykonawców wobec Zamawiającego.

### § 5.

### Obowiązki Zamawiającego

5.1	Zamawiający zobowiązany jest do:

  - Dostarczania Wykonawcy wytycznych programowo-funkcjonalnych i architektonicznych , a w szczególności:

-   programu użytkowego

-   koncepcji architektonicznej z częścią opisowa i graficzną,

-   projektu technologii produkcji,

  - Materiałów wyjściowych do wykonania zadania a w szczególności:

-  warunków technicznych dotyczących zaopatrzenia inwestycji w media,

1.  Pismo TAURON DYSTRYBUCJA z 2016.02.03 ,  Nr warunków

WP/056267/2015/O08R02.

2.  Pismo Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu z dn. 24.11.2015r

Znak:  3100/0000014058/00001/2015/00000

3.  Pismo ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W MYSZKOWIE

Z dnia 10.05.2016r Nr  DT/491/16

-  zgoda na lokalizację dwóch zjazdów publicznych na teren inwestycji z drogi miejskiej

złożonej z działek 10241/8 oraz 368/21.

-  wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania terenu,

-  mapę do celów projektowych

-  opinię geotechniczną,

-  pismo Burmistrza Miasta Myszkowa NU.6724.4.11.2016.JD dot. zgodności zamierzenia

Inwestycyjnego z Planem Miejscowym,

-  projektu budowlanego instalacji odpylania i wentylacji hali jako opracowania do

dołączenia do PROJEKTU BUDOWLANEGO w celu uzyskania Decyzji o pozwoleniu na

budowę

-  pismo Urzędu Miasta Myszkowa  dot. Braku konieczności uzyskania dla

Planowanej inwestycji  „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”

  - Sprawowania kontroli nad sporządzeniem przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i Dostawców dokumentacji projektowej, organizacji zaplecza budowy, technologii i organizacji montażu, odpowiednich projektów warsztatowych i innych niezbędnych projektów dla realizacji Inwestycji, oraz ich zatwierdzenia.

  - Zatwierdzania list potencjalnych Podwykonawców.

  - Sprawowania stałego nadzoru inwestorskiego pod względem merytorycznym, technicznym i organizacyjnym nad przebiegiem realizacji inwestycji.

  - Terminowego dokonywania wszelkich płatności wynikających z niniejszej Umowy.

  - Uczestnictwa w odbiorze końcowym Obiektu.

### § 6.

### Harmonogram wykonania Przedmiotu Umowy

  - Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

  - Wykonawca przystąpi do wykonania Przedmiotu Umowy nie później niż w terminie 3 dni od daty przekazania mu terenu budowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie do 15 miesięcy od daty podpisania Umowy.

  - W przypadku przekroczenia któregoś z terminów realizacji Inwestycji określonych w załączniku nr 2, Strona, która uzyskała informację o opóźnieniu niezwłocznie poinformuje o tym pisemnie drugą Stronę. Za niedotrzymane terminów realizacji objętych harmonogramem, niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości wynikającej z § 18, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.4.

  - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów  wykonania Przedmiotu Umowy określonych w harmonogramie, spowodowane:

  - Nieprzekazaniem przez Zamawiającego w terminie terenu budowy,

  - Nieprzekazaniem przez Zamawiającego w terminie niezbędnej dokumentacji dotyczącej Inwestycji,

  - Wystąpieniem przerw w dostawie energii,

  - Zaistnieniem warunków atmosferycznych niesprzyjających wykonaniu robót objętych Umową,

  - Zaistnieniem konieczności przeprowadzenia prac dodatkowych,

  - Działaniem siły wyższej,

  - Zaistnieniem innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających terminowe rozpoczęcie lub zakończenie prac.

### § 7.

### Dokumentacja projektowa

  - Wykonawca, dla celów realizacji Przedmiotu Umowy przekaże Zamawiającemu  następującą Dokumentację projektową:

- Projekt budowlany posiadający wszelkie niezbędne uzgodnienia i dopuszczenia wraz z prawomocnym Pozwoleniem na Budowę w wersji:

-    papierowej z oryginalnymi pieczątkami wydającego Decyzję o pozwoleniu na budowę.

w dwóch egzemplarzach

-   elektronicznej w jednym egzemplarzu na nośniku CD (pliki w formacie pdf)

- Projekt wykonawczy zawierający niezbędne rozwiązania techniczne, specyfikacje materiałowe, wykazy urządzeń, wraz z informacjami od ich producenta oraz wszelkie inne dane dla spełnienia wymogu kompletności projektu dla celu, któremu ma służyć w wersji:

-    papierowej z oryginalnymi pieczątkami wydającego Decyzję o pozwoleniu na budowę.

w dwóch egzemplarzach

-   elektronicznej w jednym egzemplarzu na nośniku CD (pliki w formacie pdf)

  - Miejscem odbiorów Dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego.

  - Wykonawca ma prawo zaproponować wprowadzenie zmian do Dokumentacji projektowej wyłącznie w przypadku wykazania wady rozwiązania technicznego w niej zawartej, wykluczającej możliwość realizacji danego elementu.

  - Dodatkowa dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę, 
a w szczególności projekt organizacji zaplecza budowy, projekt BiOZ, projekty technologii i organizacji montażu, projekty warsztatowe i inne dokumenty niezbędne dla wykonania Umowy będą przekazywane przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, jego Podwykonawców lub Dostawców, nie zwalnia Wykonawcy z pełnej odpowiedzialności za wady tej dokumentacji i jej zastosowanie. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wskazanej dokumentacji na zasadach określonych w § 16.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji Inwestycji.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt powykonawczy na 7 dni roboczych przed terminem odbioru końcowego Obiektu.

### § 8.

### Odbiory prac

  - Wykonawca poinformuje na piśmie Zamawiającego o odbiorach częściowych poszczególnych etapów prac i o odbiorze końcowym.

  - Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin, potwierdzi otrzymanie zawiadomienia, o którym mowa w pkt 8.1 niniejszego paragrafu.

  - Częściowe odbiory robót objętych Przedmiotem Umowy będą następować w ciągu 3 dni roboczych od daty potwierdzenia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu danego etapu robót lub całości prac i gotowości odbioru, chyba że Strony na piśmie uzgodnią inny termin.

  - Odbiory będą dokonywane w obecności przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.

  - Z czynności odbioru częściowego Strony sporządzą protokół odbioru częściowego, w którym określą datę odbioru częściowego, zakres robót, które zostały wykonane w ramach danego etapu, ewentualne wady lub usterki stwierdzone podczas odbioru oraz termin ich usunięcia.

  - W przypadku stwierdzenia podczas odbioru częściowego wad lub usterek, Strony wyznaczą kolejny termin odbioru, uwzględniając czas niezbędny Wykonawcy na ich usunięcie. Z kolejnego odbioru Strony sporządzą kolejny protokół.

  - Po zakończeniu całości robót budowlanych przez Wykonawcę, Strony sporządzą protokół odbioru końcowego, o treści określonej w pkt. 8.5. niniejszego paragrafu. Postanowienia pkt 8.6. stosuje się odpowiednio.

  - Przed upływem okresu gwarancji wykonanych robót budowlanych Strony dokonają sprawdzenia ich stanu zgodnie z postanowieniami dokumentu gwarancyjnego stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

§ 8a.

Procedura zgłaszania wad i usterek oraz potwierdzania ich usunięcia

8a.1	Zamawiający w każdej chwili trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, a także w czasie trwania okresu gwarancji lub rękojmi, bez względu na czas wykrycia, ma prawo zgłosić Wykonawcy występowanie wady bądź usterki elementu wykonanego lub znajdującego się w fazie wykonawstwa. Zgłoszenie wady bądź usterki stwierdzonej w czasie trwania Umowy może wstrzymać procedurę odbioru częściowego, końcowego lub odbioru dostawy.

8a.2	Zamawiający sporządza protokół wystąpienia wady bądź usterki, opisując jej istotę i podając sposób jej usunięcia lub zminimalizowania skutków oraz termin usunięcia. Wady niemożliwe do usunięcia będą kwalifikowane jako trwałe i mogą, według uznania Zamawiającego, zostać uwzględnione w protokole odbioru końcowego jako element obniżający wartość Przedmiotu Umowy.

8a.3	Wykonawca  dokona usunięcia wad lub usterek bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich wystąpienia, chyba że ich usuniecie we wskazanym terminie ze względów technicznych nie będzie możliwe. W takim przypadku Strony uzgodnią na piśmie inny technicznie możliwy termin usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę.

8a.4	Wykonawca po usunięciu wady bądź usterki zawiadomi Zamawiającego. Zamawiający  w ciągu trzech dni dokona kontroli i potwierdzenia usunięcia wady bądź usterki, uzupełniając protokół sporządzony na okoliczność jej powstania. Kopie protokołu zostaną przekazane Wykonawcy.

8a.5	W przypadku, gdy stwierdzenie wady lub usterki nastąpi w okresie gwarancyjnym, a postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w sprzeczności z warunkami gwarancji określonymi w załączniku nr 5 do niniejszej Umowy, do takich wad lub usterek zastosowanie będą mieć postanowienia gwarancji.

### § 9.

### Sprawozdawczość

  - Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przedstawiania Zamawiającemu raportów dotyczących stanu zaawansowania prowadzonych prac. Raporty te powinny być sporządzane jeden raz w miesiącu, według stanu prac na 20-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego i przedstawione na naradzie roboczej, która odbędzie się pomiędzy 20-tym a 25-tym dniem każdego miesiąca.

  - Uwagi Zamawiającego do raportu powinny zostać wprowadzone do jego treści bezpośrednio w trakcie narady roboczej.

  - Raport powinien obejmować następujące dane:

- Informacje dotyczące zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy i realizacji Inwestycji z wyszczególnieniem prac wykonywanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy oraz prac wykonywanych przez Podwykonawców na podstawie zawartych z nimi umów, jak również robót Wykonawców i Dostawców bezpośrednich Zamawiającego w kontekście skoordynowania ich z pracami Wykonawcy,

- Informacje dotyczące jakości wykonywanych robót,

- W przypadku opóźnienia realizacji Inwestycji -  określenie przyczyn i konsekwencji opóźnień oraz działań, jakie zostały lub będą podjęte w celu likwidacji opóźnienia,

- Inne okoliczności o istotnym znaczeniu dla wykonania Inwestycji.

  - Niezależnie od obowiązku przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu okresowych raportów, o których mowa w niniejszym paragrafie, każda ze Stron jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wszelkich istotnych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na terminową i zgodną z Umową oraz obowiązującymi przepisami realizację Inwestycji.

### § 10.

### Wymiana informacji pomiędzy Stronami.

10.1 	Wszelkie informacje pomiędzy Stronami będą przekazywane pisemnie za pomocą listów poleconych, pocztą kurierską lub poprzez posłańca, w każdym przypadku, za potwierdzeniem odbioru, a w przypadkach niecierpiących zwłoki wyprzedzająco faksem lub pocztą elektroniczną na adresy do korespondencji wskazane przez Strony w pkt 10.2 poniżej. Informacje wysłane faksem lub pocztą elektroniczną powinny być w tym samym dniu lub następnym dniu roboczym wysłane, w każdym przypadku za potwierdzeniem odbioru, listem poleconym, pocztą kurierską lub przez posłańca.

10.2 	Strony ustalają następujące adresy korespondencyjne:

- Dla Zamawianego:

adres korespondencyjny: PPHU MARCUS, 42-300 Myszków, Ul. Partyzantów 4

email: ……………………………………………….

faks: …………………………………………………….

- Dla Wykonawcy:

adres korespondencyjny: […]

email: […]

faks […]

10.3	Informacje uważa się za doręczone:

- W przypadku informacji wysłanych listem poleconym, pocztą kurierską lub posłańcem (w każdym przypadku za potwierdzeniem odbioru) – w dniu odebrania danej przesyłki przez adresata,

- W przypadku informacji wysłanych faksem lub pocztą elektroniczną, których otrzymanie zostało potwierdzone faksem lub pocztą elektroniczną – w dniu otrzymania przez Stronę, która wysłała te informacje potwierdzenia ich otrzymania przez drugą Stronę. Strona, która otrzymała korespondencję mailowo lub faksem zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić drugiej Stronie odbiór korespondencji.

10.4 	Osobami upoważnionymi do kontaktów dla celów związanych z realizacją niniejszej Umowy są:

a)	Ze strony Zamawiającego: (…. ), tel.: (… ), email: (…)

b)	Ze strony Wykonawcy: […], tel. […], email: […]

10.5	O zmianie danych objętych pkt 10.2 lub 10.4 należy poinformować drugą Stronę niezwłocznie. W przypadku braku powiadomienia, pisma wysłane na dotychczasowy adres lub do osoby wskazanej w pkt 10.4. będą uważane za skutecznie doręczone. Zmiana wskazanych danych nie stanowi zmiany Umowy.

### § 11.

### Udział Zamawiającego w rozmowach i negocjacjach prowadzonych przez Wykonawcę

11. 1 	Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w rozmowach i negocjacjach dotyczących Przedmiotu Umowy prowadzonych przez Wykonawcę w sprawach kluczowych dotyczących technologii, zakresu i organizacji robót Podwykonawców - z wyjątkiem negocjacji handlowych.

11.2 	Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanych rozmowach lub negocjacjach z osobami trzecimi, nie później niż 5 dni przed datą planowanych rozmów lub negocjacji (lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jeżeli Strony postanowią o skróceniu lub wydłużeniu powyższego 5-dniowego terminu) i umożliwić Zamawiającemu udział w tych rozmowach lub negocjacjach.

### § 12.

### Kontrola sprawowana przez Zamawiającego

  - Zamawiający ma prawo kontrolować przy pomocy upoważnionych przez siebie osób prace wykonywane przez Wykonawcę i jego Podwykonawców.

  - W trakcie przeprowadzanej kontroli Zamawiający dołoży starań, aby ograniczyć mogące wystąpić z tego powodu ewentualne utrudnienia w pracy Wykonawcy.

  - Wykonawca umożliwi upoważnionym osobom Zamawiającego dostęp do wszelkich dokumentów związanych z realizacją Inwestycji, znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy. Osoba upoważniona do kontroli winna okazać pełnomocnictwo podpisane przez Zamawiającego.

### § 13.

### Prace dodatkowe. Zmiana zakresu prac

  - Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek prac wykraczających poza zakres Przedmiotu Umowy bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego określającej zakres prac dodatkowych oraz wynagrodzenie z tytułu ich wykonania. Wyjątek stanowią prace dodatkowe, których zaniechanie może zagrozić utratą zdrowia, życia lub katastrofą budowlaną.

  - Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o konieczności wykonania prac wykraczających poza zakres Przedmiotu Umowy przedstawiając przyczyny ich wystąpienia oraz konsekwencje ich zaniechania.

  - Prace wykraczające poza zakres Przedmiotu Umowy wymagają sporządzenia Protokołu konieczności oraz zawarcia pomiędzy Stronami aneksu do Umowy lub odrębnej umowy. W przypadku braku możliwości uzgodnienia przez Strony warunków aneksu lub umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia realizacji tych prac innemu podmiotowi.

  - Zamawiający może w każdym czasie zmienić zakres prac Wykonawcy, wyłączając z uzgodnionego zakresu prace określonego rodzaju. Wartość prac wyłączonych przez Zamawiającego z Przedmiotu Umowy nie może przekraczać 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 17.1 Umowy.

### § 14.

### Odpowiedzialność Wykonawcy

  - Wykonawca odpowiada za należyte wykonanie obowiązków objętych Przedmiotem Umowy, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie za :

- Terminową realizację Inwestycji (w szczególności za zakończenie realizacji Inwestycji w terminie),

- Prawidłowe rozliczenie finansowe, a szczególnie realizację płatności, 
z Podwykonawcami i Dostawcami, w tym za nieistnienie wobec Zamawiającego zasadnych roszczeń Podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę i jego Dostawców,

- Wady i usterki Obiektu,

- Usunięcie wad i usterek Obiektu ujawnionych w protokole odbioru końcowego Obiektu, jak też w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych wad  lub usterek w terminie, Zamawiający może usunąć wadę lub usterkę we własnym zakresie lub z pomocą osób trzecich, a koszty jej usunięcia potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. Usuniecie usterek przez Zamawiającego lub osoby trzecie nastąpi nie tylko na koszt, ale i na ryzyko Wykonawcy. Za nieterminowe usunięcie wady lub usterki Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi, zgodnie z § 18, niezależnie od tego czy wada lub usterka została usunięta przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

  - Wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności określonej w pkt 14.1 tylko wtedy, jeżeli udowodni, iż nienależyte wykonanie Umowy jest wynikiem:

- Siły wyższej, lub

- Działania przez Wykonawcę zgodnie z pisemnym poleceniem Zamawiającego, jeżeli Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji takiego polecenia Zamawiającego wskazał Zamawiającemu na piśmie, iż spowoduje to nieprawidłową realizację Inwestycji i wyjaśnił na piśmie ryzyka związane z wykonaniem przez Wykonawcę polecenia, a pomimo to Zamawiający pisemnie podtrzymał swoje polecenie, lub

- Działania osób trzecich, jeżeli działaniom tym oraz ich skutkom Wykonawca nie mógł zapobiec przy dochowaniu należytej staranności, a ponadto poinformował Zamawiającego o zaistnieniu takich okoliczności niezwłocznie po ich zaistnieniu. Za osoby trzecie nie uznaje się Podwykonawców, Dostawców oraz innych osób działających na rzecz Wykonawcy.

  - W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw, za których powstanie odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca pokryje kierowane przeciwko Zamawiającemu roszczenia i poniesie wszelkie wynikające stąd koszty.

§ 14a.

Gwarancja jakości

14a.1 	Wykonawca udziela Zamawiającemu bezpłatnej gwarancji jakości zarówno na poszczególne świadczenia wchodzące w zakres Umowy, jak również na całą Inwestycję na okres […] miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Strony ostatecznego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Obiektu.

14a.2 Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu w przypadku stwierdzenia podczas odbioru gwarancyjnego usterek o okres od daty zawiadomienia o usterce Wykonawcy do daty protokolarnego stwierdzenia jej usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku wymiany poszczególnych elementów wykonanych w ramach Inwestycji, okres gwarancji w odniesieniu do nich biegnie na nowo. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Wykonawcy wykrytych wad.

14a.3 	Szczegółowy zakres odpowiedzialności Wykonawcy za wady oraz tryb zgłaszania i usuwania wad określa Karta Gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

### § 15.

### Ubezpieczenia

  - Przez cały okres obowiązywania Umowy oraz w okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest posiadać określone poniżej umowy ubezpieczenia swego przedsiębiorstwa oraz zapewnić posiadanie analogicznych umów przez zaangażowanych przez siebie Podwykonawców w zakresie odpowiednim do wykonywanych przez nich zadań:

- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim,

- Wymagane prawem ubezpieczenia pracownicze wszystkich osób biorących udział w realizacji Umowy,

- Ubezpieczenia majątkowe materiałów i sprzętu, w tym obiektów zaplecza placu budowy,

- Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów,

  - Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich osób biorących udział w realizacji Umowy (tzw. NNW Pracodawcy) na kwotę nie niższą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej powinno obejmować wszelkie szkody, jakie Wykonawca może wyrządzić Zamawiającemu i osobom trzecim, podczas bądź w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, przy czym suma ubezpieczenia winna wynosić nie mniej iż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) za wszystkie przypadki szkody.

  - Zawarcie przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia na określoną powyżej kwotę nie zmniejsza zakresu jego odpowiedzialności wobec Zamawiającego oraz wszelkich osób trzecich.

  - Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia, że wszystkie osoby zaangażowane przy wykonywaniu prac objętych niniejszą Umową będą posiadały ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie to pozostanie ważne na czas ich pracy przy realizacji Umowy.

  - Wykonawca gwarantuje, że żadna osoba i żaden sprzęt nieposiadające wymaganych ubezpieczeń nie będą brały udziału i nie będą użyte do realizacji niniejszej Umowy.

  - W przypadku przedłużenia wykonywania Umowy, Wykonawca uzyska odpowiednie przedłużenie polis ubezpieczeniowych.

  - Kopie polis Wykonawcy wraz z kopią ogólnych warunków ubezpieczeń stanowią załącznik nr 4 do Umowy.

§ 16.

### Prawa autorskie do dokumentacji dodatkowej

  - W przypadku powstania dodatkowej dokumentacji projektowej opisanej w § 7.3 niniejszej Umowy, Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji z chwilą jej zatwierdzenia, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Wskutek nabycia autorskich praw majątkowych Zamawiający nabywa nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do korzystania i rozporządzania wskazaną dokumentacją na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo do wykonywania autorskich praw zależnych. Prawo Zamawiającego obejmuje odpowiednio:

- W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

  - Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania dowolnych zmian, modyfikacji lub przeróbek dokumentacji dodatkowej bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy w tym zakresie, jak również do korzystania ze zmienionej, zmodyfikowanej lub przerobionej dokumentacji oraz rozporządzania nią. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek zmian w dokumentacji dodatkowej i rozporządzania tak zmienioną dokumentacją, nie będzie występowała przeciwko Zamawiającemu z jakimikolwiek roszczeniami z tego tytułu.

### § 17.

### Wynagrodzenie

  - Za realizację Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, którego łączna kwota wynosić będzie […] zł (słownie: […]) + VAT.

  - Kwota wskazana w pkt 17.1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie robót, z zachowaniem zgodności z wszystkimi postanowieniami i warunkami niniejszej Umowy oraz uregulowaniem wszystkich kosztów w tym, lecz nie wyłącznie, podatków, ceł, wydatków, kosztów ogólnych i zysku, poniesionych lub związanych z realizacją prac. Wynagrodzenie obejmuje również wszelkie inne koszty związane z pracami, których poniesienie jest konieczne, by doprowadzić te prace do stanu ukończenia możliwego do zaakceptowania przez Zamawiającego, nawet jeżeli wprost nie określono ich w Umowie.

  - Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 17.1 niniejszego paragrafu, będzie następowała w oparciu o faktury częściowe oraz fakturę końcową.

  - Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej lub końcowej jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego lub końcowego bez jakichkolwiek uwag, a w odniesieniu do faktury końcowej dodatkowo przekazanie Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów oraz spełnienie wszystkich wymagań niniejszej Umowy.

  - Wykonawca załączy do faktury VAT wskazany w pkt 17.4 protokół odbioru oraz oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych należności na ich rzecz, o których mowa w pkt 17.6 poniżej. W przypadku braku niezbędnych dokumentów, które powinny być załączone do faktury, termin płatności ulega przesunięciu o liczbę dni równą opóźnieniu w dostarczeniu dokumentów Zamawiającemu.

  - W razie nieprzedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych należności na ich rzecz,  na wniosek Podwykonawców Zamawiający jest uprawniony do dokonania bezpośredniej płatności na ich rzecz. Wówczas Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do Podwykonawców w celu zweryfikowania stanu wymagalnych zobowiązań Wykonawcy względem nich. Dokonanie bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uregulowaniem należności za dany etap robót wobec Wykonawcy. Ewentualna nadwyżka, pozostała po dokonaniu płatności bezpośrednich, zostanie wpłacona na rachunek bankowy Wykonawcy.

17.7 	Ostateczna faktura opiewająca na pozostałą do uregulowania część wynagrodzenia Wykonawcy zostanie przedłożona do zapłaty po dostarczeniu Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego powiadomienia o ostatecznym odbiorze stwierdzającego, że Wykonawca dotrzymał wszystkich postanowień niniejszej Umowy i dostarczył Zamawiającemu oświadczenie podające łączną ostateczną kwotę Wynagrodzenia oraz stwierdzające, że kwota ta stanowi łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego zakresu prac objętych Umową. Wskazana ostateczna faktura będzie zawierać kompletne i szczegółowe zestawienie wszystkich faktur częściowych z podaniem ich numerów, dat, kwot netto i brutto, a także łączną wysokość kwot zapłaconych i przypadających do zapłaty. Ostateczna zapłata nie zwolni Wykonawcy z żadnych ciążących na nim zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

17.8 	Zamawiający nie zrealizuje ostatecznej płatności na rzecz Wykonawcy do momentu otrzymania od niego dokumentów (dowody przelewu) potwierdzających terminowe uregulowanie należności na rzecz wszystkich podmiotów mogących mieć roszczenia wynikające z dostarczania materiałów, robocizny lub innych usług w związku z wykonywaniem prac objętych Umową. W razie nieprzedłożenia wymaganych dokumentów, odpowiednie zastosowanie znajdzie procedura bezpośrednich płatności opisana w pkt. 17.6. Ponadto Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że żaden element majątku Zamawiającego, ani jego mienia wykorzystywanego w związku z realizacją Umowy nie jest obciążony jakimikolwiek nieuregulowanymi tytułami, obciążeniami, czy roszczeniami. Dalej, oświadczenie będzie stwierdzać, że wszystkie tytuły do majątku Zamawiającego, powstałe w związku  z realizacją Umowy, zostały w pełni zaspokojone.

17.9	Kwoty wynagrodzenia będą każdorazowo płatne w terminie 30 dni od daty przyjęcia prawidłowej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem postanowień § 22.3 i 22.4. Za datę zapłaty uważa się dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego polecenia przelewu do realizacji.

### § 18.

### Kary umowne

18.1	Wykonawca gwarantuje należyte wykonanie Umowy oraz dotrzymanie daty ukończenia każdego etapu, podanej w uzgodnionym Harmonogramie rzeczowo-finansowym (załącznik nr 2), będącej niezmienną i ostateczną datą ukończenia przezeń wszystkich prac etapu, łącznie ze sprzątaniem i wszelkimi pozycjami pozostałymi do zakończenia. Za każdy dzień przekroczenia terminów realizacji poszczególnych etapów Inwestycji określonych  w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w pkt 17.1.

18.2	Za każdy przypadek niewykonania lub/i nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, inny niż przekroczenie terminów realizacji Inwestycji, w tym za naruszenie obowiązku poufności, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1,5% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w art. 17.1.

18.3	W wypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10%  kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w art. 17.1.

18.4 	Kary umowne płatne będą każdorazowo w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty takiej kary. Zamawiający jest uprawniony i upoważniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

18.5	Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia zapłaty odszkodowania przekraczającego jej wysokość na zasadach ogólnych wynikających  z przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 19.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

19.1 	Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 17.1 Umowy, co stanowi kwotę  […] zł (słownie: […]). Zabezpieczenie według wyboru Wykonawcy może zostać wniesione w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej.

19.2	W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie  gwarancji bankowej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej Umowy bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową na kwotę wskazaną w pkt 19.1, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. Gwarancja zachowa ważność do upływu okresu gwarancyjnego.

19.3	W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, zabezpieczenie to będzie ulokowane na rachunku bankowym o numerze […] i zostanie zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

19.4	W przypadku należytego wykonania Przedmiotu Umowy 70 % zabezpieczenia tj. kwota […] zł zostanie zwrócona Wykonawcy lub zwolniona w ciągu 30 dni po końcowym bezusterkowym odbiorze robót, a pozostała część tj. 30 %, co stanowi kwotę […] zł zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji, w przypadku niewystąpienia wad fizycznych w tym okresie.

19.5	Termin ważności zabezpieczenia będzie wydłużony przez Wykonawcę, odpowiednio do 15-go dnia po terminie zakończenia gwarancji lub do 15-go dnia po terminie usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym. Ta część zabezpieczenia zostanie potwierdzona do zwolnienia lub zwrotu nie późnej niż w 15-stym dniu po upływie okresu gwarancji.

19.6	W przypadku nienależytego wykonania Umowy, zabezpieczenie Umowy zostanie wykorzystane na pokrycie roszczeń z tytułu nienależycie wykonanych robót. Zamawiający może również skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gdy Wykonawca będzie uchylał się od spełnienia swoich obowiązków umownych.

19.7	W sytuacji wystąpienia robót dodatkowych i zlecenia wykonania tych prac zgodnie z zapisami  niniejszej Umowy, wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy proporcjonalnie ulegnie zmianie.

### § 20.

### Zawieszenie wykonywania prac

20.1 	Zamawiający może w dowolnym momencie, drogą pisemnego powiadomienia wystosowanego do Wykonawcy, zawiesić wykonywanie przezeń całości lub dowolnej części prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy. Powiadomienie o zawieszeniu wykonywania prac określi datę zawieszenia i jego szacowany okres, przy czym poszczególne zawieszenie nie może trwać dłużej niż trzydzieści (30) kolejnych kalendarzowych dni, a łącznie okresy zawieszenia nie mogą przekroczyć dziewięćdziesięciu (90) dni kalendarzowych.

20.2	Po otrzymaniu powiadomienia o zawieszeniu prac, Wykonawca bezzwłocznie wstrzyma dalsze ich wykonywanie we wskazanym przez Zamawiającego zakresie.

20.3	W okresie zawieszenia Wykonawca zobowiązany jest dbać i chronić całość prac w toku oraz materiałów i/lub urządzeń, jakie posiada na miejscu realizacji Umowy, w tym dołożyć wszelkich starań, by spożytkować swe materiały, urządzenia i siłę roboczą w sposób, który obniży koszty związane z zawieszeniem.

20.4	Zamawiający może w dowolnym momencie cofnąć zawieszenie wykonywania prac w pełnym lub cząstkowym zakresie wstrzymanej ich części drogą pisemnego powiadomienia wystosowanego do Wykonawcy. W powiadomieniu Zamawiający określi zakres i datę wejścia w życie cofnięcia zawieszenia, a Wykonawca przystąpi do realizacji prac, dla których zawieszenie zostanie cofnięte w dniu podanym w powiadomieniu o cofnięciu zawieszenia.

20.5	Jeżeli Wykonawca uzna, że zawieszenie lub cofnięcie tego zawieszenia uzasadnia modyfikację warunków Umowy, postąpi on zgodnie z procedurą określoną w § 13.

20.6 	Wykonawca nie jest uprawiony do dochodzenia od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu zawieszania realizacji Umowy lub cofnięcia zawieszenia realizacji, o ile obie Strony nie uzgodnią inaczej.

###### § 21.

###### Wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego z powodów niezależnych od Wykonawcy

21.1	  Zamawiający  jest uprawniony w każdym czasie drogą pisemnego powiadomienia wystosowanego do Wykonawcy, wypowiedzieć dalszą realizację całości lub części prac objętych niniejszą Umową z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

21.2		W terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa w pkt 21.1, Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych prac wchodzących w zakres Umowy wraz z zestawieniem ich wartości według stanu na dzień otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu i przedłoży je Zamawiającemu.

21.3		W terminie 30 dni od daty otrzymania zestawienia, o którym mowa w pkt 21.2 Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi szczegółowy protokół z inwentaryzacji części wykonanego przedmiotu Umowy, a następie w oparciu o zestawienie i wycenę zawartą w harmonogramie rzeczowo-finansowym ustali należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i przejęte prace. Protokół inwentaryzacji, o którym mowa powyżej, będzie stanowił podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Warunkiem jej zapłaty przez Zamawiającego jest spełnienie przez Wykonawcę wszelkich wymogów, o których mowa w § 17 niniejszej Umowy.

21.4		Postanowienia pkt 21.2 i 21.3 stosuje się odpowiednio w przypadku rozwiązania Umowy przez Strony za zgodnym porozumieniem.

§ 22.

Wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego

wskutek nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę

22.1	Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do zaniechania naruszeń w terminie 7 dni roboczych, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez skierowanie do Wykonawcy pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie.

22.2	W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa w pkt 22.1 Zamawiający jest uprawniony do przejęcia w posiadanie Przedmiotu Umowy na placu budowy oraz dowolnej części lub całości materiałów znajdujących się na tymże placu oraz do dokończenia realizacji prac objętych Umową w dowolny sposób, jaki uzna za stosowny. Pozostałe warunki o charakterze technicznym dotyczące zaprzestania prac na skutek wypowiedzenia Umowy zostaną uzgodnione przez Strony.

22.3	W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego na mocy pkt 22.1, Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania od Zamawiającego jakichkolwiek dalszych płatności do momentu zakończenia przez Zamawiającego całości prac objętych Umową. Po ich ukończeniu i ostatecznym odbiorze Zamawiający ustali wysokość wszelkich kosztów poniesionych przezeń wskutek wypowiedzenia, w tym koszty dotyczące dokończenia prac, koszty prawne i wszelkie inne koszty wywołane wypowiedzeniem, a następnie potrąci je z wynagrodzeniem, jakie przysługiwało Wykonawcy w momencie wypowiedzenia Umowy w trybie pkt 22.1.

22.4 	Jeżeli łączne koszty wskazane w punkcie 22.3 przekroczą wysokość wynagrodzenia Wykonawcy pozostałego do zapłaty w momencie wypowiedzenia, Wykonawca, po otrzymaniu faktury, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych, zapłaci Zamawiającemu kwotę, o jaką koszty przewyższą pozostałą część wynagrodzenia.

22.5	Zamawiający jest uprawniony i upoważniony do kompensowania i potrącania z jakiejkolwiek kwoty nadwyżki należnej Wykonawcy wszystkich innych przysługujących Zamawiającemu odszkodowań za szkody poniesione przezeń wskutek naruszenia Umowy lub wydarzenia, które legło u podstaw wypowiedzenia, a także wskutek innych naruszeń warunków niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy. Wykonawca pozostanie w pełni odpowiedzialny finansowo i prawnie za wszystkie tego rodzaju szkody poniesione przez Zamawiającego.

### § 23.

### Informacje poufne

  - Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane lub wykonane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy będą traktowane jako informacje poufne. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ich w bezwzględnej tajemnicy zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak również po jej zakończeniu. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania zasad poufności przez wszystkie osoby, którymi posługuje się on przy realizacji Umowy.

  - Obowiązek poufności, o którym mowa w pkt 23.1 niniejszego paragrafu nie dotyczy:

- Informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych,

- Informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne, bądź tajne lub ściśle tajne,

- Informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne.

  - Obowiązek poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie dotyczy również informacji, których ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a tanze których konieczność ujawnienia wynika z orzeczenia sądu lub rozstrzygnięcia organu władzy publicznej.

  - Informacje poufne mogą być ujawniane wyłącznie za wyrażoną wprost w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego i w sposób określony w tej zgodzie przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie wszystkich materiałów i dokumentów otrzymanych lub wykonanych w związku z realizacją niniejszej Umowy.

  - Wykonawca, jego pracownicy oraz zatrudnieni przez niego Podwykonawcy nie są upoważnieni do sporządzania artykułów, filmów i fotografii o realizowanej Inwestycji i ich publikowania w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

  - Za naruszenie obowiązku poufności, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości określonej w § 18.

### § 24.

### Siła wyższa

  - Siła wyższa oznacza zdarzenie, którego nie można przewidzieć i które jest niezależne od działania Zamawiającego i Wykonawcy i którego przy zachowaniu należytej staranności nie można uniknąć ani mu zapobiec.

  - Zdarzeniami Siły wyższej są między innymi:

- wojna i działania wojenne,

- rebelie, rewolucje, zamachy stanu, akty terrorystyczne,

- konfiskaty, nacjonalizacje, mobilizacje oraz inne zarządzenia z tym związane wydane przez władze lokalne i państwowe,

- trzęsienia ziemi, powodzie.

  - Zdarzeniami Siły wyższej nie będą uznane strajki i inne zdarzenia uniemożliwiające prowadzenie prac lub wyrządzające szkody spowodowane przez pracowników Wykonawcy i jego Podwykonawców.

  - Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach Umowy na skutek zaistnienia Siły wyższej, powiadomi o tym fakcie na piśmie drugą Stronę w okresie 5 dni roboczych od daty zaistnienia takiego zdarzenia określając to zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Przedmiotu Umowy. Strona, która przekazała drugiej Stronie takie pisemne powiadomienie, będzie zwolniona ze swoich zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie lub jego skutek. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań Stron będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia, o którym mowa wyżej.

  - Strona dotknięta siłą wyższą podejmie stosowne starania w celu minimalizacji jej skutków i zrobi wszystko, co jest w jej mocy, by usunąć okoliczności Siły wyższej i bezzwłocznie przywrócić realizację Przedmiotu Umowy, kiedy tylko będzie to możliwe.

  - Opóźnienie lub brak realizacji Przedmiotu Umowy spowodowane wystąpieniem zdarzenia Siły wyższej nie będzie stanowiło podstawy do:

- rozwiązania Umowy przez Wykonawcę,

- wniesienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzeń lub dodatkowych kosztów poniesionych przez drugą Stronę.

### § 25.

### Rozstrzyganie sporów.

25.1 	Wszelkie  spory wynikłe na tle niniejszej Umowy jej Strony będą starały się rozstrzygać polubownie poprzez negocjacje, a w przypadku braku porozumienia będą one poddawane pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 26.

Postanowienia końcowe

  - Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne.

- Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Załącznik nr 3 – Wzór gwarancji bankowej należytego wykonania Umowy.

- Załącznik nr 4 – Polisy ubezpieczeniowe i ogólne warunki ubezpieczeń.

- Załącznik nr 5 – Wzór dokumentu gwarancji.

  - Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień. 
W przypadku nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym ważnym postanowieniem, mającym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla Stron, o ile nie spowoduje to zmian istotnych warunków niniejszej Umowy.

  - Brak ścisłego egzekwowania przez Stronę wykonania jakiegokolwiek obowiązku nie oznacza zrzeczenia się przez Stronę prawa do egzekwowania tego obowiązku 
w przyszłości, jak również podnoszenia z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych.

  - W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

  - Zmiany, uzupełnienia, odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Wszelkie tytuły występujące w niniejszej Umowie mają charakter informacyjny 
i nie powinny wpływać na jego interpretację.

  - Warunkiem wejścia w życie Umowy jest:

- Zawarcie przez Wykonawcę wymaganych ubezpieczeń zgodnie z § 15,

- Wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 19.

  - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W imieniu Zamawiającego:				W imieniu Wykonawcy:

Załącznik nr 1

Dokumentacja koncepcyjna, Specyfikacje Techniczne

Załącznik nr 2

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 3

Wzór gwarancji bankowej należytego wykonania Umowy

stempel Banku

.................., dnia............

nazwa i adres Beneficjenta

Gwarancja należytego wykonania umowy nr ......

Zostaliśmy poinformowani, że w dniu ............ zawarli Państwo umowę nr ............ z firmą .......................................................... z siedzibą w .................., zwaną dalej „Wykonawcą”, na łączną kwotę wynagrodzenia brutto ............

W Umowie zastrzeżono, jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, przedłożenie bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej w wysokości równej 5% wynagrodzenia brutto.

W związku z powyższym Bank ............ niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantuje zapłacić każdą kwotę do wysokości zł ............ (słownie zł: ...................), na pierwsze Państwa pisemne żądanie zapłaty, wystosowane do wystawcy gwarancji z podaniem przyczyn roszczenia.

Gwarancja zostanie automatycznie zmniejszona o kwotę każdej wypłaty dokonanej na rzecz Beneficjenta.

Każde żądanie zapłaty wystawione przez Państwa na podstawie niniejszej gwarancji będzie przez nas przyjęte jako ostateczny dowód, że żądana kwota jest Państwu na podstawie niniejszej gwarancji należna, niezależnie od jakiegokolwiek sporu między Państwem a Wykonawcą tj. firmą .............................................

Gwarancja wygasa, nawet jeżeli dokument niniejszy nie zostanie nam zwrócony w dniu ............, o ile przed upływem tego terminu nie zawiadomicie nas Państwo pisemnie, zgodnie z wymienionymi warunkami, o wystąpieniu Waszego roszczenia, bądź gdy wypłacimy pełną kwotę z gwarancji lub gdy zostaniemy zwolnieni ze zobowiązania wynikającego z treści gwarancji przed upływem jej terminu.

Niniejszą gwarancję należy zwrócić, gdy tylko przestanie obowiązywać lub w przypadku należytego wykonania Umowy.

Niniejsza gwarancja jest nieprzenoszalna.

Gwarancja została sporządzona według prawa polskiego.

Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej gwarancji stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

………….........................................

(stempel firmowy i podpisy za Bank)

Załącznik nr 4

Polisy ubezpieczeniowe i ogólne warunki ubezpieczeń

Załącznik nr 5

Wzór dokumentu gwarancji

KARTA GWARANCYJNA

(Gwarancja jakości)

Gwarantem jest _______________.

Uprawnionym z tytułu gwarancji są:

  - Marek Bartoszek, występujący pod nazwą firmy P.P.H.U. Marcus, Marek Bartoszek, Ul.Graniczna 7A, 42-300 Myszków.

§ 1.

Przedmiot i okres gwarancji

- Na podstawie niniejszej karty gwarancyjnej Gwarant udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot umowy nr […] z dnia […], w tym na roboty wykonane przez jego Podwykonawców (dalej: „Przedmiot Umowy”).

- Gwarant ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady w Przedmiocie Umowy, 
w szczególności, jeżeli Przedmiot Umowy został wykonany w sposób niezgodny 
z ogólnie uznanymi regułami techniki budowlanej, niezgodnie z dokumentacją projektową lub posiada wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność lub wady uniemożliwiające korzystanie z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, za których powstanie odpowiedzialność ponosi Gwarant.

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Przedmiotu Umowy spowodowanych:

  - jego niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem lub użytkowaniem go w sposób niezgodny z przeznaczeniem,

  - korzystaniem przez Zamawiającego z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,

  - przez czynniki zewnętrzne, w szczególności czynniki atmosferyczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej.

- Okres udzielonej przez Gwaranta gwarancji wynosi […] miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z datą podpisania przez Strony ostatecznego bezusterkowego końcowego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 8 Umowy.

- Okres gwarancyjny ulegnie przedłużeniu w przypadku stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego usterek o okres od daty zawiadomienia o usterce Gwaranta, do daty protokolarnego stwierdzenia jej usunięcia przez Gwaranta.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji również po zakończeniu okresu gwarancyjnego pod warunkiem, że wykaże, iż wada Przedmiotu Umowy istniała się przed jego upływem.

- Ilekroć w postanowieniach niniejszej kary gwarancyjnej jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy na wolną od wad.

§ 2.

Tryb usunięcia wady

  - W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiający niezwłocznie poinformuje na piśmie Gwaranta o jej wystąpieniu.

  - Gwarant niezwłocznie na piśmie potwierdzi otrzymanie zgłoszenia wady.

  - Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie lub od daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego.

  - Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 14 dni od daty otrzymania wezwania lub od daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły) - chyba, że usunięcie wad w tym terminie będzie niemożliwe z przyczyn, które nie leżą po stronie Gwaranta. W takim przypadku Strony ustalą na piśmie inny technicznie możliwy termin usunięcia wady.

  - W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości Przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem znacznej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w zawiadomieniu o wadzie) Gwarant zobowiązany jest:

- przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia o wadzie, lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego,

- usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o wadzie lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb awaryjny) - chyba, że usunięcie wad w tym terminie będzie niemożliwe z przyczyn, które nie leżą po stronie Gwaranta.

  - Usunięcie wady nastąpi w miejscu, w którym znajduje się Przedmiot Umowy, chyba że istnieje możliwość usunięcia wad w punkcie serwisowym Gwaranta. Strony na piśmie ustalą miejsce usunięcia wady.

  - W przypadku, gdy usunięcie wady nastąpić ma w miejscu, w którym znajduje się Przedmiot Umowy, Zamawiającemu zapewni Gwarantowi warunki pozwalające na usunięcie wady, w szczególności zapewni dostęp do miejsca, w którym znajduje się wadliwy Przedmiot Umowy.

  - W przypadku, gdy usunięcie wady ma nastąpić w punkcie serwisowym Gwaranta, Gwarant odbierze od Zamawiającego wadliwą część Przedmiotu Umowy. W takim przypadku terminy określone w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu rozpoczynają swój bieg 
z dniem odbioru wadliwej części Przedmiotu Umowy od Zamawiającego. Strony na piśmie ustalą dzień odbioru wadliwej części Przedmiotu Umowy.

  - Gwarant ponosi odpowiedzialność za powierzoną mu w celu naprawy część Przedmiotu Umowy od chwili jej odbioru od Zamawiającemu do czasu zwrotu Zamawiającemu. Gwarant podczas transportu części Przedmiotu Umowy przeznaczonego do naprawy do serwisu zapewni jego zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Z czynności odbioru części Przedmiotu Umowy do naprawy przez Gwaranta oraz jego zwrotu Zamawiającemu, Strony sporządzą protokół, w którym oznaczą datę odbioru/zwrotu części Przedmiotu umowy oraz stan Przedmiotu Umowy. Protokół powinien zostać popisany przez przedstawicieli obu Stron.

  - Po dokonaniu usunięcia wady Gwarant niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od daty naprawy, dostarczy naprawioną część Przedmiotu Umowy Zamawiającemu. Dokładny termin (datę, godzinę) dostarczenia naprawionego Przedmiotu Umowy Zamawiającemu Strony ustalą na piśmie.

  - Zamawiający jest zobowiązany do odebrania naprawionego Przedmiotu umowy 
w uzgodnionym z Gwarantem terminie. W przypadku nie wykonania przez Zamawiającego  obowiązku opisanego w zdaniu poprzednim, Zamawiający poniesie koszty ponownego dostarczenia naprawionej części Przedmiotu Umowy.

  - Usunięcie wad objętych gwarancją jest dokonywane bezpłatnie. Zamawiający nie ponosi także żadnych kosztów związanych z odebraniem i dostarczeniem części Przedmiotu Umowy podlegającego naprawie. Wszelkie koszty ponoszone są przez Gwaranta.

  - Wszelkie wadliwe części Przedmiotu Umowy wymieniane będą na przez Gwaranta na fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

  - Zamawiający jest uprawniony do wymiany wadliwej części Przedmiotu Umowy na wolny od wad w następujących sytuacjach:

- jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji ujawni się wada, która uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Przedmiotu Umowy, a Gwarant uzna naprawę za niemożliwą do wykonania,

- jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji naprawa Przedmiotu Umowy dokonywana była dwukrotnie i w okresie tym wada wystąpi ponownie.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania od Gwaranta zapłaty kary umownej z tytułu nieterminowego usunięcia wad lub nieterminowej wymiany części Przedmiotu Umowy, zgodnie z § 18 umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania z tytułu nieterminowego usunięcia wad lub nieterminowej wymiany Przedmiotu Umowy w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania od Gwaranta odszkodowania z tytułu szkody, jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie doznały na skutek wystąpienia wad Przedmiotu Umowy.

§ 3.

Przeglądy gwarancyjne

- Komisyjne przeglądy gwarancyjne Przedmiotu Umowy odbywać się będą w ostatnim miesiącu każdego roku obowiązywania niniejszej gwarancji.

- Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

- W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

- Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§ 4.

Komunikacja

      - Wszelka komunikacja pomiędzy Gwarantem a Zamawiającym wymaga zachowania formy pisemnej.

      - Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (wiadomość e-mail) będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść telefaksu lub wiadomości e-mail zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu lub wiadomości e-mail listu potwierdzającego treść telefaksu lub wiadomość 
e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub wiadomości e-mail będzie uważana za datę otrzymania pisma.

      - Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: P.P.H.U-Marcus, Marek Bartoszek, Ul. Partyzantów 4, 42-300 Myszków.

      - Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: […].

      - O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

§ 5.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginału, po dwa dla każdej ze Stron.